## Sheet1
Smart作业台开发体制
|  |  |  | 刘余 |  |  |  | 营业、窗口
[6 empty] | 李歆 |  | 项目经理
[7 empty] | 李俊 | 整体规划、JAVA开发
[7 empty] | 许杰 | S设计、架构师、C#开发
[7 empty] | 刘平章 | 宏文件、解析、DB设计、C#开发
[7 empty] | 许亚骏 | M设计、基础数据、JAVA开发
[7 empty] | 谭加俊 | 安卓开发
Smart作业台开发分工
| Step1 |  | 业务流程图 | [5 empty] | 李俊
| Step1 |  | 概要设计书 | [5 empty] | 李俊
| Step1 |  | 软件Key设计开发 | [5 empty] | ？？？
| Step2 | M | 服务器后台设计（Web） | [5 empty] | 许亚骏
|  |  |  | 手顺设计 |  |  |  |  | 许亚骏
|  |  |  | 手顺验证 |  |  |  |  | 许亚骏
|  |  |  | 宏文件生成 |  |  |  |  | 许亚骏
|  |  |  | 基础数据设计 |  |  |  |  | 许亚骏
| Step1 |  |  |  | BOM |  |  |  | 许亚骏
[5 empty] | 物料 |  |  |  | 许亚骏
[5 empty] | 硬件 |  |  |  | 许亚骏
[5 empty] | Device |  |  |  | 许亚骏
| Step1 | S | 现场服务端设计（C#）
|  |  |  | 基础框架设计 |  |  |  |  | 许杰
|  |  |  | Android端IF |  |  |  |  | 许杰
|  |  |  | TAG通信设计 |  |  |  |  | 刘平章
[5 empty] | 开发 |  |  |  | 许杰、刘平章
| Step1 | C | Android客户端设计（Java）
|  |  |  | 画面作成 |  |  |  |  | DHC
|  |  |  | 处理逻辑 |  |  |  |  | 李歆
[5 empty] | 设计 |  |  |  | 李歆
[5 empty] | 开发 |  |  |  | 谭加俊
| Step1 |  | 宏文件设计 | [5 empty] | 刘平章
| Step1 |  | 数据库设计 | [5 empty] | 刘平章
|  |  |  | ER图 |  |  |  |  | 刘平章
|  |  |  | Table设计 |  |  |  |  | 刘平章
| Step1 |  | 宏文件解析
|  |  |  | 设计 |  |  |  |  | 刘平章
|  |  |  | 开发 |  |  |  |  | 刘平章
| Step1 |  | 马头螺丝刀控制 | [5 empty] | 李歆
| Step2 |  | 青岛四方安灯看板
|  |  |  | 规划设计 |  |  |  |  | 刘余
|  |  |  | 开发 |  |  |  |  | 李俊
| Step2 |  | 株洲特殊需求
|  |  |  | 规类划分，工时，开发周期预估 |  |  |  |  | 刘余
|  |  |  | 开发 |  |  |  |  | 许杰、刘平章、李俊