## Sheet1
|  | 画面问题点总结 | 列1 | 列2 | 列3 | 列32 | 列4
确认事件 | 画面优先级 | 画面编号 | 序号 | 问题点 | 新增与未完成分类 | 状态 | 工时花费（小时） | 注; 黄色为未完成
8.16日上海碰头会确认 | 高优先级 | 运行 | 1 | 画面点击长按隐藏列 | 细节调整 | 完成 | 8 |  | 绿色为已完成
|  |  | 2 | 右侧弹框列宽按内容自动调整 | 细节调整 | 完成 | 2 |  | 红色为较难实现
|  |  | 3 | 返回登陆改成小屏对话框 | 新增 | 完成 | 3
|  |  | 4 | 点作业员切换，微信切换账号效果 | 未完成 | 完成 | 1
|  |  | 5 | 中间表格部分分区域因工序性质不同可以做到布局灵活调整 | 细节调整 | 完成 | 8
|  |  | 6 | 暂停按钮，上面计时停止。 | 未完成 | 完成 | 0.25
|  |  | 7 | “停止”改“暂停/继续” | 未完成 | 完成 | 0.25
|  |  | 8 | 右侧画面在行数变多时需要可以滚动 | 未完成 | 完成 | 8
|  |  | 9 | 右侧边框和底部按钮区布局调整 | 细节调整 | 完成 | 0.25
|  |  | 10 | 运行画面布局自动保存 | 未完成 | 完成 | 8
|  |  | 11 | 数据显示最新，滚动条效果 | 细节调整 | 完成 | 2
|  |  | 12 | 时间到了，变颜色，接口给出 | 新增 | 完成 | 0.25
|  |  | 13 | 头部变更颜色，与其它颜色不同 | 新增 | 完成 | 0.25
|  |  | 14 | 目前右侧表与工具名称栏联动，应与左侧图片边框相接 | 细节调整 | 完成 | 0.25
|  |  | 15 | 各个表格，框的拖动触碰敏感区应清晰可见，加触动条 | 细节调整 | 完成 | 2
|  |  | 16 | 画面图片部分音视频接口加入 | 新增 | 完成 | 3
|  | 手动 | 28 | 输入列应该是button，文字字体调大一下 | 未完成 | 完成 | 3
|  |  | 29 | “工作台：”只显示就可以，不用下拉选择 | 新增 | 完成 | 0.25
|  |  | 30 | 按钮“无效”后，表格变灰 | 新增 | 完成 | 1
|  | 补料 | 31 | 对话框“确定”“取消”dialog关闭问题，程序崩溃 | 未完成 | 完成 | 8
|  |  | 32 | “自定义”弹框，按钮位置自动布局 | 细节调整 | 完成 | 3
|  | 通用提示框 | 33 | 底部按钮的布局，应自动按照按钮个数居中布局 | 细节调整 | 完成
9月3日二次交付确认 | 高优先级 |  | 17 | 没有启动 时，按下一步后实际用时不计时，颜色也不变，当前的步骤为蓝色（表示选中的），当启动后，蓝色消失。 | 细节调整 | 完成
|  |  | 18 | 点击启动时，弹出登录对话框是小对话框 | 细节调整 | 完成
|  |  | 19 | 启动时点击下一步需要弹出登录小对话框 | 细节调整 | 完成
|  |  | 20 | 跳步时如果取消的话，是返回到原来那个步骤，颜色不改变 | 细节调整 | 完成
|  |  | 21 | 自动保存上一次的布局没做 | 细节调整 | 完成 | 8
|  |  | 22 | 颜色不是点击后立即就变的，是当权限通过后再变，现在手势点击是该行样色部分变了，之后才会全部变 | 细节调整 | 完成
|  |  | 23 | 表格需要美化，文本框需要外部有框 | 细节调整 | 完成
|  |  | 24 | 开工和报工还有其他的布局不对，左右是合一的 | 细节调整 | 完成
|  |  | 25 | 安卓的系统自带的回退键功能屏蔽 | 细节调整 | 完成
|  | 登陆对话框 | 26 | 开机登录是小的对话框 | 新增 | 未完成 | 4
|  |  | 27 | 程序右上方加入关闭按钮可以关闭程序 | 新增 | 完成
2019/8/26 8月29日确认 | 中优先级 |  | 1 | 历史画面左侧边栏需要按照提供样式来做。 | 细节调整 | 未完成 | 8
|  |  | 2 | 左侧边栏新增按钮点击后通过“通用”，“条件”进行选择筛选右侧列表。 | 细节调整 | 未完成 | 8
|  |  | 3 | 右侧显示除产品历史记录子表外其他表为行列式样，字段为“详细处理”3，10，点击某一行再通过对话框形式显示字表内容，字段不用过滤。 | 细节调整 | 完成
|  |  | 4 | 左侧边栏在增加类型为“历史记录子表”时，因为字段较多，应该在下面加入字段选择框，可通过索引选择字段，对右侧显示过滤。 | 细节调整 | 未完成 | 8
|  |  | 5 | 比较时选择两行子表进行比较，比较结果内容为文本形式。 | 细节调整 | 完成 | 1
| 高优先级 |  | 6 | 补料对话框关闭导致程序闪退的问题必须及时解决。 | bug | 完成 | 8
|  |  | 7 | 按照客户提供接口文档形式整理文档。 | 新增 | 完成 | 4
| 高优先级 |  | 8 | 运行画面。动态9种布局客户出详细样式，然后更改。详细见客户给出的步骤类型布局。 | 新增 | 完成 | 8
| 高优先级 |  | 9 | 拖拽线做适当隐藏 | 细节调整 | 完成 | 2
8月30日确认 | 中优先级 |  | 1 | 历史记录查询界面比较的框未加，后续补充。 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 2 | 数据分析界面左下图表设置的框未加入。 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 3 | 右侧列表的框需要画明显一些。 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 4 | 右侧画面的表Tab跟左侧的增加查询项数量一致。 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 5 | 右侧画面的表可以滚动，不要现在的翻页效果。 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 6 | 两个画面右侧部分上下框之间要有分隔，可以拉动。 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 7 | 未来右侧放总换面选择切换栏，且可以隐藏，拉动。 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 8 | 做一个画面共通的基类，便于后续增改。 | 细节调整 | 未完成
9月4号邮件 | 高优先级 |  | 1 | 菜单栏页面周五前追加完毕，2层树状结构，抽屉式类似图表查询界面方式。并相关页面。接口需要留出可以隐藏每个菜单。 | 与下面3是同一 | 未完成 | 8
9月6号议会 |  |  | 1 | 程序启动只弹出登陆窗口。 | （研究确定效果） | 未完成 | 4
|  |  | 2 | 左上表MAT-ID，做成下拉框。 | 细节调整 | 完成
|  |  | 3 | 左侧主菜单。 | 细节调整 | 未完成 | 8
|  |  | 4 | 右侧布局做共通，仿需要静态9布局，并且布局需要保存。 | 布局完成（保存未做） | 完成 | 20
|  |  | 5 | 右侧下边框拉不到底。 | bug | 完成 | 4
|  |  | 6 | 步骤类型名称要改为实际。 | 细节调整 | 完成
|  |  | 7 | 所有拉动部分的中隔线间距要加宽。 | 细节调整 | 未完成 | 1
|  |  | 8 | 没点“启动”时，右侧步骤查看时不用弹出权限。 | 细节调整 | 完成
|  |  | 9 | 没点“启动”时，最下面的栏框不能自动隐藏。 | 细节调整 | 完成
9月9号客户反馈 |  |  | 10 | 多人步骤选择作业员返回后，需要调到设定前。 | 细节调整 | 完成
|  |  | 11 | 条吗扫描枪读取接口 | 新增 | 完成 | 4
|  |  | 12 | 分辨率尺寸适配，两种1280*1024，1920*1080 |  | 未完成 | 8
9月12号客户新增 |  |  | 1 | 格式文档 | 新增 | 未完成
|  |  | 2 | 9布局中，取料和工具布局需要变更 | 新增 | 未完成
|  |  | 21 | 自动保存上一次的布局没做 | 细节调整
|  |  | 30 | 进入主画面，运行模式这个控件下拉擦弹没有收起 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 31 | 每个布局位置自动保存 | 细节调整
|  |  | 32 | 拖动的线条样式未改 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 33 | 做共通的基类 | 新增 | 未完成
|  |  | 34 | 拧螺丝反攻勾选框加一个返工按钮 | 新增 | 未完成
|  |  | 35 | 条码采集步骤类型下方表格没有显示出来 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 37 | matid下拉框太丑了，高度需要调整 | 细节调整
|  |  | 38 | 下拉菜单离开焦点要自动收起 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 39 | 不合格物料按钮没有 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 40 | 到了最后一行自动往下拉几行 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 41 | 作业步骤名称这一行宽度为最大字数加几个空格的宽度，现在太紧了 | 细节调整 | 完成
|  |  | 42 | 右边步骤心事的表格边距太大 | 细节调整 | 完成
|  |  | 43 | 右边步骤展开后步骤类型右侧的布局有的收起有的直接被步骤覆盖 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 44 | 步骤类型左侧没有边距，让美化看 | 细节调整 | 未完成
|  |  | 45 | check和tool调用的步骤类型布局反了 | 细节调整 | 完成
剩余画面 | 低优先级画面 | BOM信息 页面 | 1 |  |  | 未完成
|  | 产品信息 页面 | 2 |  |  | 未完成
|  | 作业步骤 页面 | 3 |  |  | 未完成
|  | 通讯设定参数 页面 | 4 |  |  | 未完成
|  | 订单信息 页面 | 5 |  |  | 未完成
|  | 作业台参数 页面 | 6 |  |  | 未完成
|  |  |  | 注; 黄色为未完成 | 统计： | 未完成：34
绿色为已完成
红色为较难实现
Note on D64: Administrator: