## Sheet1
画面优先级 | 画面问题点总结 | 列1 | 列2 | 列3 | 列32 | 列4
确认事件 | 画面编号 | 序号 | 问题点 | 新增与未完成分类 | 状态 | 工时花费（小时） | 注; 黄色为未完成
高优先级 | 运行 | 1 | 画面点击长按隐藏列 | 细节调整 | 未完成 | 8 |  | 绿色为已完成
|  | 2 | 右侧弹框列宽按内容自动调整 | 细节调整 | 完成 | 2 |  | 红色为较难实现
|  | 3 | 返回登陆改成小屏对话框 | 新增 | 完成 | 3
|  | 4 | 点作业员切换，微信切换账号效果 | 未完成 | 完成 | 1
|  | 5 | 中间表格部分分区域因工序性质不同可以做到布局灵活调整 | 细节调整 | 完成 | 8
|  | 6 | 暂停按钮，上面计时停止。 | 未完成 | 完成 | 0.25
|  | 7 | “停止”改“暂停/继续” | 未完成 | 完成 | 0.25
|  | 8 | 右侧画面在行数变多时需要可以滚动 | 未完成 | 完成 | 8
|  | 9 | 右侧边框和底部按钮区布局调整 | 细节调整 | 完成 | 0.25
|  | 10 | 运行画面布局自动保存 | 未完成 | 完成 | 8
|  | 11 | 数据显示最新，滚动条效果 | 细节调整 | 完成 | 2
|  | 12 | 时间到了，变颜色，接口给出 | 新增 | 完成 | 0.25
|  | 13 | 头部变更颜色，与其它颜色不同 | 新增 | 完成 | 0.25
|  | 14 | 目前右侧表与工具名称栏联动，应与左侧图片边框相接 | 细节调整 | 完成 | 0.25
|  | 15 | 各个表格，框的拖动触碰敏感区应清晰可见，加触动条 | 细节调整 | 完成 | 2
|  | 16 | 画面图片部分音视频接口加入 | 新增 | 完成 | 3
| 手动 | 17 | 输入列应该是button，文字字体调大一下 | 未完成 | 完成 | 3
|  | 18 | “工作台：”只显示就可以，不用下拉选择 | 新增 | 完成 | 0.25
|  | 19 | 按钮“无效”后，表格变灰 | 新增 | 完成 | 1
| 补料 | 20 | 对话框“确定”“取消”dialog关闭问题，程序崩溃 | 未完成 | 完成 | 8
|  | 21 | “自定义”弹框，按钮位置自动布局 | 细节调整 | 完成 | 3
| 通用提示框 | 22 | 底部按钮的布局，应自动按照按钮个数居中布局 | 细节调整 | 完成
中优先级 |  | 1 | 历史画面左侧边栏需要按照提供样式来做。 | 细节调整 | 未完成 | 8
|  | 2 | 左侧边栏新增按钮点击后通过“通用”，“条件”进行选择筛选右侧列表。 | 细节调整 | 未完成 | 8
|  | 3 | 右侧显示除产品历史记录子表外其他表为行列式样，字段为“详细处理”3，10，点击某一行再通过对话框形式显示字表内容，字段不用过滤。 | 细节调整 | 完成
|  | 4 | 左侧边栏在增加类型为“历史记录子表”时，因为字段较多，应该在下面加入字段选择框，可通过索引选择字段，对右侧显示过滤。 | 增加 | 未完成 | 8
|  | 5 | 比较时选择两行子表进行比较，比较结果内容为文本形式。 | 细节调整 | 完成 | 1
|  | 6 | 补料对话框关闭导致程序闪退的问题必须及时解决。 | 细节调整 | 完成 | 8
|  | 7 | 按照客户提供接口文档形式整理文档。 | 增加 | 未完成 | 4
|  | 8 | 运行画面。动态9种布局客户出详细样式，然后更改。详细见客户给出的步骤类型布局。 | 增加 | 完成 | 8
|  | 9 | 拖拽线做适当隐藏 | 细节调整 | 完成 | 2
|  |  | 注; 黄色为未完成 | 统计： | 未完成：5
绿色为已完成
红色为较难实现